Додаток 2

до міської Програми сприяння розвитку волонтерства

на території Марганецької міської територіальної

громади на 2023 - 2027 роки

Заходи за 1 півріччя 2026 року міської Програми сприяння розвитку волонтерства на території Марганецької міської територіальної громади на 2023-2027 роки

| № з/п | Перелік напрямів та зміст заходів | Відповідальні за виконання | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн): |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Місцевий (міський) бюджет | Інші джерела фінансування | Всього |  |  |
| 1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів Марганецької міської територіальної громади для участі у волонтерській діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Розміщення інформації на офіційному сайті Марганецької міської ради з інформацією пов’язаною з волонтерською діяльністю | Відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконкому ММР | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  | В І кварталі 2026 року висвітлено та оприлюднено діяльність Марганецького гуманітарного штабу, в якому працювали волонтери – офіційні представники Всесвітньої продовольчої програми ООН World Food Programme в рамках співпраці з БФ «Янголи спасіння». У ІІ кварталі 2026 року висвітлено та оприлюднено діяльність Марганецького гуманітарного штабу, в якому ведеться співпраця з представниками БФ «Посмішка ЮА». Ця організація проводить верифікацію отримувачів грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН. Також ведеться співпраця з Чеською гуманітарною організацією «Людина в біді», які надають допомогу людям, житло яких було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф. |  |
| 1.2 | Створити розділ на офіційному сайті управління освіти та закладів освіти з інформацією пов’язаною з волонтерською діяльністю та впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії, тощо. | Управління освіти ММР | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  | Всі заходи з волонтерської діяльності висвічуються на сторінках сайтів закладів освіти МЛ № 1, МЛ № 3, МГ № 5, МЛ № 7, МЛ № 10, МЛ № 11, МЛ № 12, ДНГ № 4 та на сторінках Фейсбук, Інстаграм, Ютуб |  |
| 1.3. | Сприяння у наданні приміщення комунальної власності для складу гуманітарних речей, яким можуть користуватися організації, що здійснюють прийом, зберігання та розподіл гуманітарної допомоги. | Управління капітального будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та комунального майна ММР | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  | За І півріччя 2026 року від організацій, що здійснюють прийом, зберігання та розподіл гуманітарної допомоги не надходило звернень щодо надання приміщення комунальної власності для облаштування складу гуманітарних речей. |  |
| 1.4. | Надання правової допомоги особам, які мають на меті займатися волонтерською діяльністю в оформленні документів на право зайняття даної діяльності. | Юридичний відділ виконкому ММР | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  | Особи, які мають на меті займатися волонтерською діяльністю та з метою оформлення документів на право зайняття такою діяльністю до юридичного відділу виконкому ММР не зверталися. |  |
| 1.5. | Надання психологічної допомоги та проведення психологічних тренінгів для осіб, які мають досвід волонтерської діяльності під час дії особливого періоду, надзвичайного чи воєнного стану. | БКЗ «Центр надання соціальних послуг» Марганецької міської ради | 2023-2027 року | Не потребує фінансування |  |  | За І півріччя 2026 року за психологічною допомогою або підтримкою звернень осіб з числа волонтерів не зареєстровано. Заяв, звернень на проведення тренінгів для осіб, які мають досвід волонтерської діяльності під час дії особливого періоду, надзвичайного чи воєнного стану до Центру не надходило. |  |
| 2. Сприяння в інституційному розвитку організацій та установ у Марганецької міській територіальній громаді, що залучають до своєї діяльності волонтерів через проведення освітніх та інших заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Створення волонтерських команд/груп з залученням учасників освітнього процесу | Управління освіти ММР | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  | Діють волонтерські групи: у Марганецькому ліцеї № 3 волонтерська група об’єднала педагогів, учнів,батьків та мешканців мікрорайону; у Марагнецькому ліцеї № 6 (керівник Юлія СЕРДЮК), у Марганецькому ліцеї № 7 (керівники Анна ЄВДОМАХА та Андрій ВЕРБИЦЬКИЙ), у Марганецькому ліцеї №9, у Марганецькому ліцеї №10 (керівник Яна ЦИКУНКОВА), у Марганецькому ліцеї №11 (керівник Вікторія ЧОРНА), у Марганецькому ліцеї №12 волонтерський загін «Молодь за здоровий спосіб життя» (створений у 2012 році. Керівник Ольга ЧЕРНОГОР). У Марганецькій гімназії №5 постійно працює ініціативна група волонтерів - членів дитячої організації «Сузір'я» та створено волонтерську групу із учасників освітнього процесу. Керівник Тетяна КЕЛИПЕНКО. |  |
| 2.2. | Участь у тематичних навчаннях для педагогів закладів освіти громади з питань волонтерської діяльності та залучення до неї | Управління освіти ММР | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  | - педагог-організатор МЛ № 6, Юлія СЕРДЮК пройшла навчання за програмою підвищення кваліфікації «Волонтерська діяльність»; - заступник директора з виховної роботи МЛ № 12, Черногор О.Л., пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнського проєкту «Шкільний урок волонтерства» (лютий 2026) |  |
| 2.3. | Розробити навчальні програми для волонтерів з тем громадянської активності, лідерства, проєктного дизайну, проєктного менеджменту, тощо. | Управління освіти ММР | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  | В Марганецькій гімназії № 5 педагогічною радою закладу затверджено програму і календарний план на 2025-2026 р.р. для волонтерів з тем громадянської активності, лідерства. |  |
| 3. Популяризація, посилення участі мешканців Марганецької міської територіальної громади у волонтерській діяльності та забезпечення поінформованості громади через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Залучення до інформаційно-просвітницької кампанії з розвитку волонтерства в громаді лідерів громадської думки (громадських діячів, військових, блогерів, експертів, відомих особистостей, знаменитостей тощо), які мають досвід волонтерської діяльності. | Відділу з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконкому ММР | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  | До Марганецької громади приїздили представники гуманітарної місії «Проліска за підтримки УВКБ ООН, UNICEF «Global Empowerment Mission» у співпраці з Howard G Buffet, БФ «Янголи спасіння». Висвітлено та оприлюднено на офіційному сайті Марганецької міської ради, сторінці Facebook, Telegram-каналі. |  |
| 3.2. | Сприяти залученню волонтерів, волонтерських організацій, з метою надання благодійної та гуманітарної допомоги, обміну досвідом та кращими практиками, реалізації спільних проєктів. | Заклади освіти | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  | МЛ № 1: - Урок мужності та доброти «Супергерої без плащів»; - Інформаційний вісник «Волонтерство як стиль життя»; - Постійно діюча волонтерська акція «Крила підтримки» (збір продуктів харчування, смаколиків, закруток, речей). МЛ № 2. - Тематичні класні години до Дня вдячності волонтерам; Продовжено акції: «Збери кришечки - допоможи захиснику» (зібрано близько 40 кг і передано волонтерам), «Коробка здоров'я» (на зібрані кошти (10000,00 грн.) придбали ліки для захисників). - У квітні проведено акції: «Пасхальний кошик для Захисника», «Коробка тепла для Захисника». МЛ № 3. - Тематичні класні години до Дня волонтера; - Волонтерські акції «Підтримай захисника» до Дня волонтера, «Новорічні привітання захисникам від учнів»; - Постійно діюча акція «Робити добро - це просто»; - Волонтерська акція із озеленення «Прикрась рідний край - посади дерево!». МГ № 5. - Волонтерська акція «Підтримай захисника» до Дня волонтера. Продовжується постійно діюча акція: «Робити добро - це просто» (збір кришечок для протезування). Проведено майстер-клас по виготовленню оберегів для захисників. МЛ № 6. - Онлайн-тренінг «7 кроків до волонтерства»; - Віртуальна конференція «Добро без кордонів»; - Бесіда «Герої поруч»; - Круглий стіл «Волонтерство: змінюємо світ разом»; - Класна година «Волонтер звучить гордо»; На постійній основі проводяться волонтерські акції. Зібрані продукти харчування, смаколики, засоби гігієни, шкарпетки, рукавиці передано захисникам. -Проведено класну годину «Волонтер звучить гордо». - Започатковано нову акцію «Добро від дітей - воїнам на передову» (збір продуктів харчування, речей тощо, передано захисникам нашого узбережжя та на передову). МЛ № 7. - Тематичні класні години до Дня волонтера; - Години спілкування «Волонтерство: навіщо це потрібно», «Твори добро»; -Волонтерська акція «Разом до перемоги» для військових ЗСУ. МЛ № 9. -Акція «Листівка Захиснику». -Диспут «Волонтерство в Україні. Чому ти став волонтером?» - Волонтерська акція «Сила в єдності»; - Продовжено збір кришечок на протезування «Роби добру справу». МЛ № 10: - Виховний захід «Волонтери – люди доброї волі»; - Вікторина «Що ви знаєте про волонтерство?»; - Година спілкування «Волонтер! Твори добро тут і зараз»; - Благодійна акція «Від серця до серця». МЛ № 11: - Виготовлення Подарунків-оберегів для воїнів. Адресна допомога воїнам ЗСУ. - Виховні години до Дня волонтера. - Урок волонтерства «Як волонтерство допомагає захищати природу?»; - Природоохоронна акція «Збережемо Землю для нащадків»; - Адресна допомога бійцям ЗСУ (11 - В клас відправив адресну допомогу 28 бригаді, яка потребувала продуктів харчування до Великодня). МЛ № 12: -Проведено дві волонтерські акції. Зібрано продукти харчування та смаколики, ліки, та передано прикордонникам, які охороняють наше узбережжя. Засоби гігієни, одяг та капці (45 пар) передано до військово шпиталю м. Одеса https://www.facebook.com/reel/907061428632587?locale=uk_UA. - Проведено волонтерську акцію «Твори добро» до Дня Героїв, продукти харчування, речі побуту тощо передано захисникам нашого узбережжя. ДНГ № 4: - До Дня волонтера проведено тематичні виховні години «Волонтерство – поклик серця», «Твори добро разом»; інформаційні хвилини; онлайн-бесіди щодо розвитку волонтерського руху в Україні, ролі волонтерів у підтримці військовослужбовців та постраждалих від війни громадян; - Година спілкування «Добрі справи кожного дня»; - Проведено благодійну великодню акцію «Великодній кошик для захисника». До збору допомоги долучилися учні, батьки та працівники закладу освіти. Для військовослужбовців було зібрано продукти харчування тривалого зберігання, солодощі, засоби гігієни, великодні смаколики, дитячі малюнки та листи підтримки. Зібрану допомогу передано волонтерам для подальшої доставки українським воїнам; Проведено три волонтерські акції: «Привітай та підтримай воїна», «Зігрій воїна», «Пакунок здоров’я». |  |
| 3.3. | Відзначення Дня волонтера, волонтерів та організацій громадянського суспільства за внесок у розвиток Марганецької міської територіальної громади. | Відділ молоді, культури та спорту виконкому ММР | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  | Відділом молоді, культури та спорту Марганецької міської ради у І півріччі 2026 року не проводились масові урочисті заходи, так як діє заборона на проведення культурно-масових заходів, у зв’язку з тим, що Марганецька ТГ перебуває в зоні активних бойових дій. |  |
| 4. Забезпечення системної участі організацій та установ, що залучають волонтерів до формування та вирішення питань місцевого значення, а також посилення комунікації між собою та з органами місцевого самоврядування, розвиток волонтерських мереж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Включення організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів до роботи у складі, експертних та робочих груп, консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування. | Управління праці та соціального захисту населення виконкому ММР | 2023-2027 роки | Не потребує фінансування |  |  |  | В Марганецькій міській територіальній громаді виконавчим комітетом Марганецької міської ради Дніпропетровської області було прийнято рішення №171 від 14.06.2023 року (зі змінами) «Про утворення Координаційного центру та затвердження Положення про Координаційний центр підтримки цивільного населення Марганецької міської територіальної громади». До складу комісії входить представник, який займається волонтерською діяльністю. |

Начальник управління							Гульнара ХНИКІНА