## Лист1
ВИКОНАННЯ завдань і заходів Комплексної програми розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді за січень-березень 2025 року
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Виконання
1. | Удосконалення системи управління та адміністрування сфери надання соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді | 1.1. Забезпечення проведення визначення потреб населення громади у соціальних послугах відповідно до вимог чинного законодавства | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради | В червні 2024 року у Марганецькій міській територіальній громаді було проведенне визначення потреб населення у соціальних послугах на середньостроковий період 2024-2026 роки. Звіт за результатами визначення потреб у соціальних послугах населення Марганецької міської територіальної громади розміщений на офіційному інтернет-порталі Марганецької міської ради https://mn.otg.dp.gov.ua/vikonavchij-komitet/pidrozdili-vikonavchih-organiv/upravlinnya-praci-ta-socialnogo-zahistu-naselennya. В 2025 році заплановано проведення визначення потреб населення у соціальних послугах на которкостроковий період | упсзн
|  | 1.2. Створення у громаді робочої та координаційної групи з визначення потреб населення громади у соціальних послугах | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради | Рішенням виконавчого комітету Марганецької міської ради від 10.10.2023 року №308 утворено координаційну групу з питань визначення потреб населення Марганецької міської територіальної громади у соціальних послугах під час дії на території України та в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану. Затверджено Положення про координаційну групу та її склад. | упсзн
|  | 1.3. Завершення формування у територіальній громаді соціально-демографічного паспорту щодо вразливих категорій населення із залученням всіх зацікавлених суб’єктів відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України 19.04.2023 № 130-Н “Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2023 за № 1169/40225 | Відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Марганецької міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради, виконавчі органи Марганецької міської ради, керівники підприємств, установ та організацій міста | Станом на 1 січня 2025 року зібрані та узагальнені дані щодо соціально-демографічної ситуації у територіальній громаді та кількості осіб/ сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н "Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2023 за № 1169/40225 | медіацентр
упсзн
?????
|  | 1.4. Запровадження щорічного затвердження та оприлюднення переліку соціальних послуг, які надаються на рівні територіальної громади | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім", відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Марганецької міської ради | На веб-сайті Марганецької міської ради розміщено інформацію, порядок, умови отримання соціальних послуг, що надаються БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради, які постійно оновлюються. Посилання на інформацію https://marganets-rada.dp.ua/ua/vykonkom/pidrozdili-vikonavchikh-organiv/teritorialnij-tsentr-sotsialnogo-obslugovuvannya-nadannya-sotsialnikh-poslug | цнсп
теплий дім
медіацентр
|  | 1.5. Забезпечення затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються на рівні територіальної громади | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Рішенням Марганецької міської ради від 09.02.2024 року № 17 "Про затвердження тарифів на соціальні послуги БКЗ "Центрнадання соціальних послуг" ММР" з 01.02.2024 року затверджено тарифи за соціальні платні послуги. | цнсп
|  | 1.6. Проведення щорічного моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг відповідно до чинного законодавства | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім", Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради | В січні 2025 року проведено внутрішню оцінку якості та моніторингу соціальних послуг у БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецькох міської ради за 2024 рік | цнсп
теплий дім
упсзн
|  | 1.7. Забезпечення розвитку ринку соціальних послуг шляхом впровадження механізмів залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору, соціального замовлення, державно-приватного партнерства, за наявністю коштів | Виконавчий комітет Марганецької міської ради, Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради, надавачі соціальних послуг недержавного сектору | З 09.05.2024 року в Марганецькій міській територіальній громаді працює недержавний надавач соціальних послуг ГО "Крила надії Марганця", яка забезпечує в громаді надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості для жителів громади та внутрішньо переміщенних осіб (Центр життестійкості). В даному центрі працюють 5 фахівці ГО «Крила Надії Марганця». Фахівцями ГО "Крила Надії Марганця" надано послуг психосоціальної підтримки 188 особам. З них: внутрішньо-переміщеним осібам -33 ; особам похилого віку -20 ; військовослужбовцям/ветеранам та членам їх сімей -9 ; особам та сім'ям які пережили втрату - 5; особам з інвалідністю - 6; особи які потребують підтримки 115. З них родинам з дітьми -45 . Проведено групових тренінгів та консультацій -88 . | виконком
упсзн
крила надії
2. | Забезпечення розвитку надавачів соціальних послуг всіх форм власності та підпорядкування | 2.1. Проведення ремонтних робіт приміщення Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Підготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт будівлі БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради на суму 74875,765 тис.грн. В першому кварталі 2025 року ремонтні роботи не проводилися із -за відсутності коштів. | цнсп
|  | 2.2. Запровадження у громаді соціальних послуг для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, у тому числі послуг із соціально-психологічної реабілітації, соціального супроводу та психосоціальної підтримки | Надавачі соціальних послуг державного та недержавного секторів | Фахівцями ГО "Крила Надії Марганця" надано послуг з психосоціальної підтримки: - військовослужбовцям/ветеранам та членам їх сімей -9; - особам та сім'ям які пережили втрату - 5; - особам з інвалідністю - 6. БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради надано соціальну послугу 1 сім'ї /особі | цнсп
теплий дім
крила надії
|  | 2.3. Запровадження транспортної послуги "Соціальне авто" | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Підготовлено проєкт рішення Марганецької міської ради для затвердження Положення про надання транспортної послуги "Соціальне авто" на базі БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради | цнсп
|  | 2.4. Запровадження у територіальній громаді надання соціальних послуг для сімей з дітьми, у тому числі соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кризове та екстрене втручання, влаштування до сімейних форм виховання | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | За 1 квартал 2025 року БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради надано соціальних послуг 752 сім'ї (1116 особам з них 364 дитини та 116 осіб з інвалідністю). Було отримано повідомлення та складено акти оцінки потреб в 161сім'ях (371 осіб ), які потрапили в складні життєві обставини. Фахівцями відділення соціальної роботи було складено акти оцінки потреб в 103 сім’ях ( 131,з них дітей 180), в них складні життєві обставини були виявлені в 2 сім’ях. У продовж 1 кварталу 2025 року під соціальним супроводом перебуває 56 сімей( 12 сім’ї перейшли з 2024 року ), а 101 (сім'ям надано послугу консультування 153 дорослі 156 дітей) також на супроводі сімьї опікунів 20 сімей (27 дорослих 33 дитини) Серед прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які на сьогоднішній день перебувають на території громади міста Марганця, діти вихованці з інвалідністю є в 2 сім' ях. Фахівцями із соціальної роботи здійснюється супроводження 5 прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей та 17 ДБСТ, в них - 151 дітей вихованців. За перший квартал 2025 року : - відділення денного перебування та організації натуральної допомоги надали соціальні послуги 342 особам, з них 49 особи з інвалідністю, 6 осіб - ВПО, 36 осіб отримують послугу денного догляду, 130 осіб -послугу натуральної допомоги, забезпечили -166 осіб засобами реабілітації, 10 осіб отримали послугу консультування, . Відділення соціальної допомоги вдома надають соціальні послуги- 354 особам похилого віку з них 65 осіб з інвалідністю, 3 особи ВПО, ветерани праці 15 осіб,ветерани війни 5 осіб, громадян постраждалих внаслідок аварій на ЧАЕС 2 особи.( з них отримали послугу 5 осіб отримали соціальну послугу догляду вдома екстрено(кризово),консультування 10 осіб,інформування 13 осіб. | цнсп
|  | 2.5. Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Забеспечення діяльності БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради: на 2025 рік затверджено бюджет 11749,2 тис.грн., за 3 місяців на діяльність Центру витрачено 2635,3 тис.грн. | цнсп
|  | 2.6. Запровадження надання у територіальній громаді соціальної послуги підтриманого проживання та/або стаціонарного догляду шляхом створення та забезпечення функціонування відповідних центрів/відділень підтриманого проживання та/або стаціонарного догляду | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Запровадження надання у територіальній громаді соціальної послуги підтриманого проживання та/або стаціонарного догляду не проводилося. Послуга «догляд стаціонарний» в громаді надавалась до серпня 2022 року, але з постійними артобстрілами та частковим руйнуванням будівлі БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської радии отримувачів даної послуги було евакуйовано до ЦНСП Чернечинської сільської громади Самарського району. | цнсп
3. | Приведення кадрового забезпечення системи надавачів соціальних послуг у відповідність до норм чинного законодавства та відповідно до державних стандартів | 3.1. Введення посад фахівців із соціальної роботи за принципом віддалених робочих місць в Новокиївському старостинському окрузі територіальної громади | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Введення посад фахівців із соціальної роботи за принципом віддалених робочих місць в Новокиївському старостинському окрузі територіальної громади не проводилося, в зв'язку зі збройнойним конфліктом з боку російської федерації та постійними обстрілами даної тариторії. | цнсп
|  | 3.2. Організація на базі Дніпропетровського обласного центру соціальних служб ефективної системи підвищення професійної компетентності працівників надавачів соціальних послуг всіх форм власності та підпорядкування | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | До обласного центру соціальних служб для підвищення професійної компетентності працівників - наданий сиписок фахівців БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради. Фахівці постійно займаються самоосвітою онлайн та офлайн. | цнсп
|  | 3.3. Введення посад фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Станом на 01.04.2025 рооку в штатний розпис БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради у відділення соціальної роботи введено три одиниці фахівця з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Кандидати на посаду знаходяться в процесі зареєстрації.
4. | Посилення комунікації з мешканцями області у сфері надання соціальних послуг та підвищення їх обізнаності про права на отримання соціальних послуг | 4.1. Забезпечення оприлюднення на веб-сайті Марганецької міської ради та надавачів соціальних послуг інформації про перелік соціальних послуг, що надаються, порядок та умови їх отримання | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім", відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Марганецької міської ради та інші надавачі соціальних послуг | На веб-сайті Марганецької міської ради розміщено інформацію порядок, умови та отримання соціальних послуг, що надаються БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради(https://marganets-rada.dp.ua/ua/vykonkom/pidrozdili-vikonavchikh-organiv/teritorialnij-tsentr-sotsialnogo-obslugovuvannya-nadannya-sotsialnikh-poslug). | цнсп
теплий дім
медіацентр
|  | 4.2. Забезпечення на постійній основі оприлюднення на веб-сайті Марганецької міської ради інформації про результати визначення потреб населення у соціальних послугах, моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради, відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Марганецької міської ради | Звіт за результатами визначення потреб у соціальних послугах населення Марганецької міської територіальної громади на середньостроковий період розміщений на офіційному інтернет-порталі Марганецької міської ради у підрозділі: управління праці та соціального захисту населення. Посилання на звіт: https://mn.otg.dp.gov.ua/vikonavchij-komitet/pidrozdili-vikonavchih-organiv/upravlinnya-praci-ta-socialnogo-zahistu-naselennya | упсзн
медіацентр
|  | 4.3. Підвищення рівня обізнаності населення у сфері надання соціальних послуг шляхом висвітлення у засобах масової інформації та соціальних мережах відповідної інформації | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім" та інші надавачі соціальних послуг, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради, відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Марганецької міської ради | На веб-сайті Марганецької міської ради розміщено інформацію порядок, умови та отримання соціальних послуг, що надаються БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради. БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради постійно поширює соціальну рекламу щодо популяризації формування здорового способу життя, на сторінкі фейсбука постійно висвітлюється та поширюється інформація. БКЗ "Центр надання соціальних послуг" Марганецької міської ради постійно поширює соціальну рекламу щодо популяризації сімейного способу життя та збереження репродуктивного здоров’я – 15 шт. буклетів, 20 листівок; з питань здорового способу життя – 40 шт. буклетів, 50 шт. візиток, 40 листівок; з профілактики рекламної продукції з тематики протидії ВІЛ-інфекції \ СНІДу - буклетів ,візиток - 27 шт., листівок- 32 шт., з формування відповідального батьківства – 30 шт. буклетів, 30 ш. листівок. З інформації про небезпеку, пов’язану з вживанням психоактивних речовин неповнолітніми – 30 буклетів, 25 листівок,розвиток патронатного виховання - 20 шт. буклетів, - 20 листівок. ГО "Крила надії Марганця" у соціальній мережі FACEBOOK на офіційній сторінці "Центр Життєстійкості Марганецької територіальної громади" розміщена інформація з офіційного сайту Міністерства соціальної політики України: "Як оформити допомогу при усиновленні дитиниі", "Реформа деінституалізації: Україна будує європейську систему підтримки людей з інвалідністю та людей похилого віку", "Муніціпальна няня", "Вакансії в команді Мінсоцполітики", "Мінсоцполітики впроваджує послугу соціального супроводу військовослужбовців та їх родтн у 35 військових підрозділах", "Малі гранти для соціальних послуг сім'ям з дітьми та пслуги ранньго втручання". На офіційному сайті Марганецької міської ради публікується інформація у підрозділі: управління праці та соціального захисту населення https://mn.otg.dp.gov.ua/vikonavchij-komitet/pidrozdili-vikonavchih-organiv/upravlinnya-praci-ta-socialnogo-zahistu-naselennya та у соціальній мережі FACEBOOK на офіційній сторінці управління" постійно розміщується оновлена щодо надання соціальних послуг. | цнсп
теплий дім
крила надії
упсзн
медіацентр
| Начальник управління |  | Гульнара ХНИКІНА
Примітка: в березні 2025 року підготовлено проект рішення "Про внесення змін до рішення Марганецької міської ради від 06.06.2024 р. №1573-53/VIII "Про затвердження Комплексної програми розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки"