## Лист3
ВИКОНАННЯ завдань і заходів Комплексної програми розвитку соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді за 9 місяців 2024 року
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання
Виконання
1. | Удосконалення системи управління та адміністрування сфери надання соціальних послуг у Марганецькій міській територіальній громаді | 1.1. Забезпечення проведення визначення потреб населення громади у соціальних послугах відповідно до вимог чинного законодавства | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради | В червні 2024 року у Марганецькій міській територіальній громаді було проведенне визначення потреб населення у соціальних послугах на середньостроковий період 2024-2026 роки. Звіт за результатами визначення потреб у соціальних послугах населення Марганецької міської територіальної громади розміщений на офіційному інтернет-порталі Марганецької міської ради.
|  | 1.2. Створення у громаді робочої та координаційної групи з визначення потреб населення громади у соціальних послугах | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради | Рішенням виконавчого комітету Марганецької міської ради від 10.10.2023 року №308 утворена координаційна група з питань визначення потреб населення Марганецької міської територіальної громади у соціальних послугах під час дії на території України та в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану. Затверджено Положення про координаційну групу та її склад.
|  | 1.3. Завершення формування у територіальній громаді соціально-демографічного паспорту щодо вразливих категорій населення із залученням всіх зацікавлених суб’єктів відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України 19.04.2023 № 130-Н “Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2023 за № 1169/40225 | Відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Марганецької міської ради, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради, виконавчі органи Марганецької міської ради, керівники підприємств, установ та організацій міста | Станом на 1 січня 2024 року зібрані та узагальнені дані щодо соціально-демографічної ситуації у територіальній громаді та кількості осіб/ сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н "Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2023 за № 1169/40225
|  | 1.4. Запровадження щорічного затвердження та оприлюднення переліку соціальних послуг, які надаються на рівні територіальної громади | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім", відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Марганецької міської ради | На веб-сайті Марганецької міської ради розміщена інформація, порядок, умови отримання соціальних послуг, що надаються Центром надання соціальних послуг Марганецької міської ради, які постійно оновлюються. Посилання на інформацію https://mn.otg.dp.gov.ua/vikonavchij-komitet/pidrozdili-vikonavchih-organiv/upravlinnya-praci-ta-socialnogo-zahistu-naselennya
|  | 1.5. Забезпечення затвердження тарифів на платні соціальні послуги, які надаються на рівні територіальної громади | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Рішенням Марганецької міської ради від 09.02.2024 року № 17 "Про затвердження тарифів на соціальні послуги Центру надання соціальних послуг ММР" з 01.02.2024 року затверджено тарифи за соціальні платні послуги.
|  | 1.6. Проведення щорічного моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг відповідно до чинного законодавства | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім", Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради | Фахівцями Центру надання соціальних послуг ММР (далі-ЦНСП ММР) в червні 2024 року було провевено опитування щодо якості послуг, які надаються ЦНСП ММР - участь прийняло: 318 осіб з числа отримувачив соціальних послуг - догляду вдома, 33 особи відділення денного перебування , 120 осіб із числа отримувачив соціальної послуги організації та надання натуральної допомоги, 7 сімей ( 30 осіб ) відділення соціальної роботи ,були отримані позитивні відгуки що до роботи Центру, було відзначено що отримання соціальних послуг є доступне та якісне.
|  | 1.7. Забезпечення розвитку ринку соціальних послуг шляхом впровадження механізмів залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору, соціального замовлення, державно-приватного партнерства, за наявністю коштів | Виконавчий комітет Марганецької міської ради, Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради, надавачі соціальних послуг недержавного сектору | В березні 2024 року до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг внесено ГО "Крила надії Марганця", яка забезпечує в Марганецькій міській територіальній громаді надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості для жителів громади та внутрішньо переміщенних осіб. З 09.05.2024 року в м. Марганці почав функціонувати Центр Життєстійкості, в якому працюють 5 фахівці ГО «Крила Надії Марганця».
2. | Забезпечення розвитку надавачів соціальних послуг всіх форм власності та підпорядкування | 2.1. Проведення ремонтних робіт приміщення Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Підготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівлі Центру надання соціальних послуг ММР на суму 74875,765 тис.грн. В 2024 році ремонтні роботи не проводилися в зв'язку з відсутністю коштів.
|  | 2.2. Запровадження у громаді соціальних послуг для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, у тому числі послуг із соціально-психологічної реабілітації, соціального супроводу та психосоціальної підтримки | Надавачі соціальних послуг державного та недержавного секторів | Фахівцями ГО "Крила надії Марганця" надано соціальні послуги: психосоціальна підтримка - 5 осіб; психосоціальна підтримка родин загиблих - 6; психосоціальна підтримка родин військових - 15. Перенаправлено до Марганецького бюро правничої допомоги - 1 особу. Центром надання соціальних послуг Марганецької міської ради надано соціальну послугу 1 сім'ї /особі
|  | 2.3. Запровадження транспортної послуги "Соціальне авто" | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | До кінця 2024 року планується запровадження транспортної послуги "Соціальне авто".
|  | 2.4. Запровадження у територіальній громаді надання соціальних послуг для сімей з дітьми, у тому числі соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кризове та екстрене втручання, влаштування до сімейних форм виховання | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | За 9 місяців 2024 року було отримано повідомлення та складено акти оцінки потреб в 1383 сім'ях (2352 осіб), які потрапили в складні життєві обставини. Фахівцями відділення соціальної роботи було складено акти оцінки потреб в 533 сім’ях ( 1502 особи, з них дітей 744), в них складні життєві обставини були виявлені в 33 сім’ях. У продовж 2024 року під соціальним супроводом перебуває 35 сім’ї ( 2 сім’ї перейшли з 2023 року з них ВПО 2сім’ї ), а 437 сім'ям надано послугу консультування. Серед прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які на сьогоднішній день перебувають на території громади міста Марганця, діти вихованці з інвалідністю є в 2 сім' ях. Фахівцями із соціальної роботи здійснюється супроводження 5 прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей та 17 ДБСТ, в них - 130 дітей вихованців. За три квартали 2024 року : - відділенням денного перебування та організації натуральної допомоги надано соціальні послуги 428 особам, з них 34 особи з інвалідністю, 6 осіб - ВПО, 38 осіб отримують послугу денного догляду, 103 особи-послугу натуральної допомоги, забезпечили -132 особи засобами реабілітації, 140 осіб отримали послугу консультування, 15 осіб займаються за програмою "університет ІІІ віку". - відділення соціальної допомоги вдома надають соціальні послуги- 422 особам похилого віку з них 85 осіб з інвалідністю, 3 особи ВПО, ветерани праці 28 осіб, ветерани війни 13 осіб, громадян постраждалих внаслідок аварій на ЧАЕС 2 особи.
|  | 2.5. Забезпечення діяльності Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | На 2024 рік затверджено бюджет на суму 11987,1 тис.грн., за 9 місяців 2024 року на діяльність Центру надання соціальних послуг ММР витрачено 7604,2 тис.грн.
|  | 2.6. Запровадження надання у територіальній громаді соціальної послуги підтриманого проживання та/або стаціонарного догляду шляхом створення та забезпечення функціонування відповідних центрів/відділень підтриманого проживання та/або стаціонарного догляду | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Запровадження надання у територіальній громаді соціальної послуги підтриманого проживання та/або стаціонарного догляду не проводилося. Послуга «догляд стаціонарний» в громаді надавалась до серпня 2022 року, але з постійними артобстрілами та частковим руйнуванням будівлі Центру надання соціальних послуг Марганецької міської ради отримувачів даної послуги було евакуйовано до ЦНСП Чернеччинської сільської громади Новомосковського району.
3. | Приведення кадрового забезпечення системи надавачів соціальних послуг у відповідність до норм чинного законодавства та відповідно до державних стандартів | 3.1. Введення посад фахівців із соціальної роботи за принципом віддалених робочих місць в Новокиївському старостинському окрузі територіальної громади | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | Введення посад фахівців із соціальної роботи за принципом віддалених робочих місць в Новокиївському старостинському окрузі територіальної громади не проводилося, в зв'язку зі збройнойним конфліктом з боку російської федерації.
|  | 3.2. Організація на базі Дніпропетровського обласного центру соціальних служб ефективної системи підвищення професійної компетентності працівників надавачів соціальних послуг всіх форм власності та підпорядкування | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради | До обласного центру соціальних служб для підвищення професійної компетентності працівників надано список фахівців ЦНСП ММР з метою підвищення професійної компетентності працівників
4. | Посилення комунікації з мешканцями області у сфері надання соціальних послуг та підвищення їх обізнаності про права на отримання соціальних послуг | 4.1. Забезпечення оприлюднення на веб-сайті Марганецької міської ради та надавачів соціальних послуг інформації про перелік соціальних послуг, що надаються, порядок та умови їх отримання | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім", відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Марганецької міської ради та інші надавачі соціальних послуг | На веб-сайті Марганецької міської ради розміщена інформація порядок, умови та отримання соціальних послуг, що надаються Центром наданя соціальних послуг Марганецької міської ради.
|  | 4.2. Забезпечення на постійній основі оприлюднення на веб-сайті Марганецької міської ради інформації про результати визначення потреб населення у соціальних послугах, моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради, відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Марганецької міської ради | Звіт за результатами визначення потреб у соціальних послугах населення Марганецької міської територіальної громади розміщений на офіційному інтернет-порталі Марганецької міської ради у підрозділі: управління праці та соціального захисту населення. Посилання на звіт: https://mn.otg.dp.gov.ua/vikonavchij-komitet/pidrozdili-vikonavchih-organiv/upravlinnya-praci-ta-socialnogo-zahistu-naselennya
|  | 4.3. Підвищення рівня обізнаності населення у сфері надання соціальних послуг шляхом висвітлення у засобах масової інформації та соціальних мережах відповідної інформації | Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Теплий дім" та інші надавачі соціальних послуг, управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Марганецької міської ради, відділ з питань місцевого самоврядування, внутрішньої політики та інформаційного забезпечення виконавчого комітету Марганецької міської ради | ГО "Крила надії Марганця" у соціальній мережі FACEBOOK на офіційній сторінці "Центр Життєстійкості Марганецької територіальної громади" розміщена інформація з офіційного сайту Міністерства соціальної політики України: 1. Чи може пенсіонер пройти ідентифікацію, пред`явивши в сервісному центрі ПУ Е-паспорту у "Дії"?. 2. Чи впливає отримання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення на призначення і розмір субсідій? 3. Для тих хто усиновлює, чи планує усиновити. 4. Цифрові ваучери на навчання. 5. Родини безвісті зниклих та незаконно увязнених українців можуть отримати соціальні послуги. 6. Батьківство - одна з найважливіших професій у нашому житті. 7. Інсульт: причини, симптоми та профілактика. 8. Безпека дітей у родині. 9. Захист дітей: гарантії безпечного майбутнього. 10. Батьки та діти: як розвязувати конфлікти. На веб-сайті Марганецької міської ради розміщена інформація порядок, умови та отримання соціальних послуг, що надаються Центром наданя соціальних послуг Марганецької міської ради. Центр надання соціальних послуг ММР постійно поширює соціальну рекламу щодо популяризації сімейного способу життя та збереження репродуктивного здоров’я – 136 шт. буклетів, 200 листівок; з питань здорового способу життя – 217 шт. буклетів, 356 шт. візиток, 900 листівок; з профілактики рекламної продукції з тематики протидії ВІЛ-інфекції \ СНІДу - буклетів ,візиток - 85 шт., листівок- 275 шт., з формування відповідального батьківства – 196 шт. буклетів, 320 шт. листівок. З інформації про небезпеку, пов’язану з вживанням психоактивних речовин неповнолітніми – 185 буклетів, 268 листівок,розвиток патронатного виховання - 62 шт. буклетів, - 154 листівки. На офіційному сайті Марганецької міської ради публікується інформація у підрозділі: управління праці та соціального захисту населення https://mn.otg.dp.gov.ua/vikonavchij-komitet/pidrozdili-vikonavchih-organiv/upravlinnya-praci-ta-socialnogo-zahistu-naselennya та у соціальній мережі FACEBOOK на офіційній сторінці управління"розміщено 25 публікацій щодо надання соціальних послуг.
| Т.В.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ |  |  | Оксана МОНАСТИРЬОВА